## Slide 1
〖Example〗 Courses needed for a computer science degree at a hypothetical university

## Slide 2
Idea :假设以有向图表示一个工程的施工图，则图中不允许出现回路。

## Slide 3: 图的应用- 拓扑排序topological sort
拓扑排序是一种对非线性结构的有向图进行线性化的重要手段。
检查有向图中是否存在回路的方法之一，是对 有向图进行拓扑排序。

## Slide 4: 图的应用-拓扑排序
1、AOV网(Activity on vertex network)
一个有向图可用来表示一个施工流程图、一个产品生产流程图、或一个程序框图等。
a1
a5
a4
a6
a2
a3
a8
a7
a9
课程安排
Java
DS
Compiler
OS
C
施工从活动 a1、 a2开始，到达活动 a8和 a9时，整个施工结束。
有向图中，顶点表示活动，弧< ai， aj >表示活动 ai优先于活动 aj ，
称这类有向图为顶点表示活动的网（AOV网）。

## Slide 5: 图的应用-拓扑排序
AOV网可解决如下两个问题：
（1）判定工程的可行性。显然，有回路，整个工程就无法结束
（2）确定各项活动在整个工程执行中的先后顺序。
称这种先后顺序为拓扑有序序列。
如图有如下拓扑有序序列： a1 a2 a3a4 a6 a5 a7 a8 a9
a2 a6 a1 a3 a4 a5 a7 a9 a8
a1
a5
a4
a6
a2
a3
a8
a7
a9

## Slide 6: 图的应用-拓扑排序
对于下列有向图
不能求得它的拓扑有序序列。
因为图中存在一个回路 {B, C, D}
B
D
A
C

## Slide 7: 图的应用-拓扑排序
我已经知道什么叫
拓扑排序了,但是具体怎么做呢?
一个工程什么时候能够开始?
我的意思是怎么写
算法和程序?
当然是在这个工程之前
的其他工程都已经完成了!
Good! 如何判断一个工程
前面的工程都已经完成?
AOV网中没有
前驱的顶点!
Smart!

## Slide 8: 图的应用-拓扑排序
算法步骤
  (1) 在AOV网中，选取一个没有前驱的顶点输出；
  (2) 删除该顶点和所有以它为弧尾的弧；
  (3) 重复以上两步，直到
  AOV网中全部顶点都已输出（得到拓扑有序序列）
  或者，图中再无没有前驱的顶点（AOV网中有环）
拓扑排序算法

## Slide 9: 图的应用-拓扑排序
V1
V2
V3
V4
V5
V6
0
2
1
2
3
0
4
3
2
5
2
5
5
4
步骤 0 1 2 3 4 5 6
输出 V6 V1 V3 V2 V4 V5
m 0 1 2 3 4 5 6=n
栈 TOP
6
1
1
3
4
4
2
4
5
入度域
0
2
1
2
3
0
1
2
0
1
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
V1
V4
V6
V2
V3
V5
使用栈记载入度为0的顶点（没有前驱或前驱已经输出的顶点）
先将入度为0的顶点入栈；
用栈进行控制： 输出栈顶顶点，并将其后继顶点的入度减1，若为0，则将该顶点入栈；
直到栈空，若输出顶点数=图的顶点数，则图无回路，得到一个拓扑有序序列，否则图存在回路。

## Slide 10: 独立实验1
编写程序完成拓扑排序

## Slide 11: 图的应用-关键路径
下表给出了某工程各工序之间的优先关系和各工序所需的时间（其中“一”表示无先驱工序），指明完成该工程所需的最短时间。如果因为其他原因,C所需时间变为 4,会不会影响工期? 如果A所需时间变为4,会不会影响工期呢? 哪些工序影响工期,哪些不会影响? 不会影响的范围是多少?
工序代号 | A | B | C | D | E | F | G | H
所需时间 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1
先驱工序 | - | - | A | A | B | A | C,E | D

## Slide 12
工序代号 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7
所需时间 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3
先驱工序 | - | - | a1 | a2 | a2 | a3,a5 | a4
下表给出了某工程各工序之间的优先关系和各工序所需的时间（其中“一”表示无先驱工序），指明完成该工程所需的最短时间。如果因为其他原因,a7所需时间变为 6,会不会影响工期? 如果a3所需时间变为6,会不会影响工期呢? 哪些工序影响工期,哪些不会影响? 不会影响的范围是多少?
图的应用-关键路径

## Slide 13
AOE网（activity on edge）
若有向图中，顶点表示事件，弧表示活动，弧上的权表示完成该活动所需的时间，则称这类有向图为边表示活动的网（AOE网）
AOE网中仅有一个入度为0的事件，称为源点，它表示工程的开始；网中也仅有一个出度为0的事件，称为汇点，它表示工程的结束。
每一事件V表示以它为弧头的所有活动已经完成，同时，也表示以它为弧尾的所有活动可以开始。

## Slide 14: 图的应用-关键路径
AOE网可解决如下问题：
估算工程的最短工期（从源点到汇点至少需要多少时间）
找出哪些活动是影响整个工程进展的关键
①
②
③
⑤
a1=6
a4=1
a2=4
a5=1
有4个事件：V1， V2， V3， V5
V1为源点，V5为汇点
有4个活动：a1, a2, a4, a5
V3表示：a2已完成，a5可以开始

## Slide 15: 算法分析
首先工程图是有向无环图，否则不可能合理安排工程
其次，工期是从源点到汇点的最短完成时间
  实质：带权有向图顶点（事件）的最早开始时间，工期就是汇点最早开始时
  每一个事件必须前趋活动都结束才能够开始，设事件j的前趋活动ai(i=1,2…,m)，分别的最早开始事件为ve(i)，活动持续时间为w(i,j)，则事件j的最早开始时间ve(j)=max(ve(i)+w(i,j))
  利用拓扑排序方法分别求各个事件的最早开始时间
（如何利用拓扑排序？求事件先后顺序，后发生的事件之前所有事件的最早开始时间）

## Slide 16
在工期不变的情况下，求各个事件的最晚开始时间。如果某些事件的最早开始时间和最晚开始时间相同，则这些事件就是关键活动上面的事件，就可以求出关键活动及关键路径
  i. 事件最晚开始时间：从汇点开始倒推每个活动的最晚开始时间。vl(j)=min(vl(i)-w(i,j))
  倒推每个活动的最晚开始时间，需要求逆图的入度，实质就是原图的出度，因此利用前面的拓扑排序顺序从汇点开始求每个活动开始事件的最晚开始时间
（如何利用拓扑排序？反向求事件先后顺序，后发生的事件之前所有事件的最晚开始时间）

## Slide 17
例. 求下面AOE网的关键路径
1
2
3
4
5
6
源点
汇点
a1=3
a2=2
a3=2
a4=3
a5=4
a6=3
a8=1
a7=2
计算结果为：
顶点 ev lv 活动 弧 持续T e l l-e 关键活动
V1 0 0 a1 <1,2> 3 0 1 1
V2 3 4 a2 <1,3> 2 0 0 0 a2
V3 2 2 a3 <2,4> 2 3 4 1
V4 6 6 a4 <2,5> 3 3 4 1
V5 6 7 a5 <3,4> 4 2 2 0 a5
V6 8 8 a6 <3,6> 3 2 5 3
a7 <4,6> 2 6 6 0 a7
Max + Min - a8 <5,6> 1 6 7 1
  e(i)=ev(j)
  l(i)=lv(k)-w<j,k>

## Slide 18: 作业 习题（P256）
一、选择题
5----10
二、简答题
2
四、算法设计题
1

## Slide 19
int criticalpath(algraph * paoe) { /*算法4.7 关键路径算法(P161) */
int i,j,k; int ev[vexnum],lv[vexnum],l[arcnum],e[arcnum]; arcnode * p; Topo topo;
if(toposort(paoe,&topo)==0) return 0; /* 求AOE网的一个拓扑序列 */
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) ev[i]=0;
for(k=0;k<paoe->vexnum;k++) { /*正向求事件vj的最早发生时间ev(j)*/
i=topo.vexsno[k]; p=paoe->vertices[i].firstarc;
while(p!=NULL) {
j=p->adjvex;
if(ev[i]+p->weight>ev[j]) ev[j]=ev[i]+p->weight;
p=p->nextarc; } }
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) lv[i]=ev[paoe->vexnum-1];
for(k=paoe->vexnum-2;k>=0;k--) { /*逆向求事件vi的最迟发生时间lv(j)*/
i=topo.vexsno[k]; p=paoe->vertices[i].firstarc;
while(p!=NULL) {
j=p->adjvex;
if((lv[j]- p->weight)<lv[i]) lv[i]=lv[j]- p->weight;
p=p->nextarc; } }
k=0;
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) { /*求活动ak的最早开始时间e(k)和最晚开始时间l(k) */
p=paoe->vertices[i].firstarc;
while(p!=NULL) {
j=p->adjvex; e[k]=ev[i]; l[k]=lv[j]- p->weight;
if(e[k]==l[k]) printf(“<v%2d,v%2d>,”,i,j);
k++; p=p->nextarc; } }
printf(“\n”);
return 1; }

## Slide 20
int criticalpath(algraph * paoe) { /*算法4.7 */
int i,j,k;
int ev[vexnum],lv[vexnum],l[arcnum],e[arcnum];
arcnode * p;
Topo topo;
if(toposort(paoe,&topo)==0) return 0; /* 求拓扑序列 */
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) ev[i]=0;
for(k=0;k<paoe->vexnum;k++) { /*正向求事件vj的最早发生时间ev(j)*/
i=topo.vexsno[k]; /*弄清楚使用的数据结构：栈和图*/
p=paoe->vertices[i].firstarc;
while(p!=NULL) {
j=p->adjvex;
if(ev[i]+p->weight>ev[j]) ev[j]=ev[i]+p->weight;
p=p->nextarc; } }
……
return 1; }
求事件vj的最早发生时间ev(j）是按拓扑有序的次序

## Slide 21
int criticalpath(algraph * paoe) { /*算法4.7 关键路径算法(P161) */
……
if(toposort(paoe,&topo)==0) return 0; /* 求AOE网的一个拓扑序列 */
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) ev[i]=0;
for(k=0;k<paoe->vexnum;k++) { /*正向求事件vj的最早发生时间ev(j)*/
…… }
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) lv[i]=ev[paoe->vexnum-1];
for(k=paoe->vexnum-2;k>=0;k--) { /*逆向求事件vi的最迟发生时间lv(i)*/
i=topo.vexsno[k];
p=paoe->vertices[i].firstarc;
while(p!=NULL) {
j=p->adjvex;
if((lv[j]- p->weight)<lv[i]) lv[i]=lv[j]- p->weight;
p=p->nextarc; } }
……
return 1; }
求事件vj的最迟发生时间lv(j）是按拓扑逆序的次序

## Slide 22
int criticalpath(algraph * paoe) { /*算法4.7 关键路径算法(P161) */
……
if(toposort(paoe,&topo)==0) return 0; /* 求AOE网的一个拓扑序列 */
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) ev[i]=0;
for(k=0;k<paoe->vexnum;k++) { /*正向求事件vj的最早发生时间ev(j)*/
…… }
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) lv[i]=ev[paoe->vexnum-1];
for(k=paoe->vexnum-2;k>=0;k--) { /*逆向求事件vi的最迟发生时间lv(j)*/
…… }
k=0;
for(i=0;i<paoe->vexnum;i++) { /*求活动ak的最早开始时间e(k)和最晚开始时间l(k) */
p=paoe->vertices[i].firstarc;
while(p!=NULL) {
j=p->adjvex; e[k]=ev[i]; l[k]=lv[j]- p->weight;
if(e[k]==l[k]) printf(“<v%2d,v%2d>,”,i,j);
k++; p=p->nextarc; } }
printf(“\n”);
return 1; }